## 质量爬坡管控表
来源零部件成熟度管控表单号* | 公司* | 工厂* | 供应商编码* | 项目代码* | 物料编码*
CD2026090200001 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CF250-01 | CP-1001-001
CD2026090200002 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-002 | CF450SR | HD-CJ-003
CD2026090200003 | 春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-003 | CF300-02 | CQ-2001-001
CD2026090200004 | 春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-004 | CF300-02 | CZ-1001-007
CD2026090200005 | 泰国春风（罗勇）有限公司 | 泰国春风工厂 | SUP-005 | CF500-01 | TH-3001-002
CD2026090200006 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-007 | CF700MT | SH-CL-005

## 阶段爬坡信息
公司* | 工厂* | 供应商编码* | 物料编码* | 项目代码* | 样件阶段* | 订单数量 | 需求到货时间 | 供应商生产日期 | 生产数量 | 是否硬模（P3-1） | 是否技改（P3-2、P3-3） | 实际是否爬坡 | 无需现场爬坡原因 | 计划时间 | 完成时间 | 完成情况
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CP-1001-001 | CF250-01 | P3-1 | 1200 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 125 | 否 |  | 否 | 软模试制，工艺/设备与量产一致 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CP-1001-001 | CF250-01 | P3-2 | 3000 | 2026-06-05 | 2026-05-30 | 320 |  | 否 | 是 |  | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CP-1001-001 | CF250-01 | P3-3 | 5000 | 2026-07-05 | 2026-06-29 | 500 |  | 否 | 是 |  | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-002 | HD-CJ-003 | CF450SR | P3-1 | 1350 | 2026-05-08 | 2026-05-02 | 135 | 否 |  | 是 |  | 2026-05-03 | 2026-05-09 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-002 | HD-CJ-003 | CF450SR | P3-2 | 3150 | 2026-06-07 | 2026-06-01 | 330 |  | 否 | 是 |  | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-002 | HD-CJ-003 | CF450SR | P3-3 | 5150 | 2026-07-07 | 2026-07-01 | 510 |  | 否 | 是 |  | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 已完成
春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-003 | CQ-2001-001 | CF300-02 | P3-1 | 1500 | 2026-05-10 | 2026-05-04 | 145 | 否 |  | 是 |  | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 已完成
春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-003 | CQ-2001-001 | CF300-02 | P3-2 | 3300 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 340 |  | 否 | 是 |  | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 已完成
春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-003 | CQ-2001-001 | CF300-02 | P3-3 | 5300 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 520 |  | 否 | 是 |  | 2026-07-04 | 2026-07-10 | 已完成
春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-004 | CZ-1001-007 | CF300-02 | P3-1 | 1650 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 155 | 否 |  | 否 | 软模试制，工艺/设备与量产一致 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 已完成
春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-004 | CZ-1001-007 | CF300-02 | P3-2 | 3450 | 2026-06-11 | 2026-06-05 | 350 |  | 否 | 是 |  | 2026-06-06 | 2026-06-12 | 已完成
春风弘睿科技（重庆）有限公司 | 春风重庆工厂 | SUP-004 | CZ-1001-007 | CF300-02 | P3-3 | 5450 | 2026-07-11 | 2026-07-05 | 530 |  | 否 | 是 |  | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 已完成
泰国春风（罗勇）有限公司 | 泰国春风工厂 | SUP-005 | TH-3001-002 | CF500-01 | P3-1 | 1800 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 165 | 否 |  | 是 |  | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 已完成
泰国春风（罗勇）有限公司 | 泰国春风工厂 | SUP-005 | TH-3001-002 | CF500-01 | P3-2 | 3600 | 2026-06-13 | 2026-06-07 | 360 |  | 否 | 是 |  | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 已完成
泰国春风（罗勇）有限公司 | 泰国春风工厂 | SUP-005 | TH-3001-002 | CF500-01 | P3-3 | 5600 | 2026-07-13 | 2026-07-07 | 540 |  | 否 | 是 |  | 2026-07-08 |  | 进行中
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-007 | SH-CL-005 | CF700MT | P3-1 | 1950 | 2026-05-16 | 2026-05-10 | 175 | 否 |  | 是 |  | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-007 | SH-CL-005 | CF700MT | P3-2 | 3750 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | 370 |  | 否 | 是 |  | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-007 | SH-CL-005 | CF700MT | P3-3 | 5750 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 550 |  | 否 | 是 |  | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 已完成
说明：本文件为导入示例数据（爬坡管控表 6 条 / 阶段爬坡信息 18 条），可直接上传「质量爬坡管控表 - 导入」验证导入效果。爬坡审核结论、全检合格率、风险评估、IQC 全检为回写字段，不在此文件中。