## 质量爬坡管控表
来源零部件成熟度管控表单号* | 公司* | 工厂* | 供应商编码* | 项目代码* | 物料编码*
CD2026090200001 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CF250-01 | CP-1001-001
CD2026090200002 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-002 | CF450SR | HD-CJ-003
Note on A1: 必填，须为系统中已存在、状态为「已完成」的零部件成熟度管控表单号（如 CD2026090200001）。零件层级 / 物料名称 / 重要度 / 法规属性 / 研发 / 采购 / SQE / SQE部门 / 是否高风险 由该管控表带出，本模板不需重复填写
Note on B1: 必填，须与来源管控表一致
Note on C1: 必填，须与来源管控表一致
Note on D1: 必填，须与来源管控表一致
Note on E1: 必填，须与来源管控表一致
Note on F1: 必填，须与来源管控表一致。一个供应商 + 一个物料 = 一张爬坡管控表

## 阶段爬坡信息
公司* | 工厂* | 供应商编码* | 物料编码* | 项目代码* | 样件阶段* | 订单数量 | 需求到货时间 | 供应商生产日期 | 生产数量 | 是否硬模（P3-1） | 是否技改（P3-2、P3-3） | 实际是否爬坡 | 无需现场爬坡原因 | 计划时间 | 完成时间 | 完成情况
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CP-1001-001 | CF250-01 | P3-1 | 1200 | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 125 | 否 |  | 否 | 使用软模试制，工艺/设备与量产一致 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CP-1001-001 | CF250-01 | P3-2 | 3000 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | 320 |  | 否 | 是 |  | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-001 | CP-1001-001 | CF250-01 | P3-3 | 5000 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 500 |  | 否 | 是 |  | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-002 | HD-CJ-003 | CF450SR | P3-1 | 2000 | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 80 | 否 |  | 否 | 沿用样件工艺 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 已完成
浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力工厂 | SUP-002 | HD-CJ-003 | CF450SR | P3-2 | 4000 | 2026-07-20 | 2026-07-12 | 260 |  | 否 | 是 |  | 2026-07-15 |  | 进行中
填写说明：① 前 5 列必须与 SHEET1 完全一致，系统据此把阶段爬坡信息挂到对应爬坡管控表（一个料一张表）；
② 爬坡审核结论（产品设计 / 变更管理 / 问题管理 / 人·机·料·法·测 / 总结论）、全检合格率统计、风险评估、IQC 全检（合格率 / 状态判定）不在本模板中，由零部件现场（远程）爬坡单与 IQC 全检结果自动带出；
③ 本表校验：来源管控表须存在且状态为「已完成」；同一料号 × 同一阶段只能有一行。
Note on A1: 与 SHEET1 同名同值，用于定位爬坡管控表（关联键：公司｜工厂｜供应商编码｜物料编码｜项目代码）
Note on F1: 必填，值集：P3-1 / P3-2 / P3-3（一个料号最多 3 行）
Note on G1: 订单数量，数字
Note on H1: 需求到货时间，格式 yyyy-mm-dd
Note on I1: 供应商生产日期，格式 yyyy-mm-dd
Note on J1: 生产数量，数字。P3-2、P3-3 的「上一阶段生产数量≥125件」由系统按上一阶段生产数量自动判定，不需填写
Note on K1: P3-1 阶段填写，值集：是 / 否
Note on L1: P3-2、P3-3 阶段填写，值集：是 / 否
Note on M1: 值集：是 / 否；填「否」时无需现场爬坡原因必填
Note on N1: 实际是否爬坡 = 否 时必填
Note on O1: 计划时间，格式 yyyy-mm-dd
Note on P1: 完成时间，格式 yyyy-mm-dd
Note on Q1: 值集：已完成 / 进行中 / 已逾期